## Sheet1
序号 | 配置标识 | 模块名称 | 库名称 | 使用库名称 | 代码ID | 界面参考 | 功能 | 完成情况
1 | D_Y17-92_201 | DDT_BBE系统参数设置 | DDTBBE_SysParaSet.so |  | 5134 | 有 | 有
2 | D_Y17-92_202 | 数传接收机参数设置 | DDTBBE_RecSet.so |  | 5133 | 有 | 有
3 | D_Y17-92_203 | 数传解调参数设置 | DDTBBE_CodeFrmSynSet.so |  | 5131 | 有 | 有
4 | D_Y17-92_204 | 分集合成参数设置 | SK_BBEDivCombaraSet.so |  | 5132 | 有 | 有
5 | D_Y17-92_205 | 数传信号源参数设置 | DDTBBE_ModSourceSet.so |  | 5130 | 有 | 有
6 | D_Y17-92_208 | 数传检测输出参数设置 | DDTBBE_TestOutSet.so |  |  | 有 | 有 | 没有结构体 | 目前先不用做
7 | D_Y17-92_102 | USBBBE中频接收机参数设置 | USBBBE_TMCJRecSet.so |  | 5142 | 有 | 有 | 王磊
8 | D_Y17-92_103 | USBBBE遥测参数设置 | USBBBE_CodeTMParaSet.so |  | 5139 | 有 | 有 | 王
9 | D_Y17-92_104 | USBBBE模拟源参数设置 | USBBBE_CodeTMEmuSet.so |  | 5138 | 有 | 有 | 王
10 | D_Y17-92_105 | USBBBE测距参数设置 | USBBBE_CJParaSet.so |  | 5137 | 有 | 有 | 姜
11 | D_Y17-92_106 | USBBBE调制参数设置 | USBBBE_PMModuSet.so |  | 5140 | 有 | 有 | 孙
12 | D_Y17-92_107 | USBBBE遥控参数设置 | USBBBE_ZKSet.so |  | 5143 | 有 | 有
13 | D_Y17-92_108 | USBBBE系统参数设置 | USBBBE_SysParaSet.so |  | 5141 | 有 | 有 | 姜
14 | D_Y17-92_110 | 扩频系统工作参数设置 | SSBBE_SysParamSet.so |  | 5153 | 有 | 有 | 王
15 | D_Y17-92_111 | 模式1接收参数设置 | SS1BBE_RcvParamSet.so |  | 5146 | 有 | 有
16 | D_Y17-92_112 | 模式1调制参数设置 | SS1BBE_ModuParamSet.so |  | 5147 | 有 | 有
17 | D_Y17-92_113 | 扩频遥控参数设置 | SSBBE_TCParamSet.so |  | 5154 | 有 | 有 | 王
18 | D_Y17-92_114 | 扩频遥测解调参数设置 | SSBBE_TMParaSet.so |  | 5149 | 有 | 有 | 王
19 | D_Y17-92_115 | 模式1测距测速参数设置 | SS1BBE_CjCsParamSet.so |  |  | 有 | 有
20 | D_Y17-92_116 | 扩频遥测模拟源参数设置 | SSBBE_TMSimulParaSet.so |  |  | 有 | 有
21 | D_Y17-92_117 | 扩频角误差输出参数设置 | SSBBE_OutrputSelSet.so |  |  | 有 | 有 | 公共参数中的结构体
22 | D_Y17-92_118 | 模式1扩频码设置 | SS1PNCodeSet.so |  | 5151 | 有 | 有 | 王
23 | D_Y17-92_119 | 扩频检测输出控制 | SSBBE_TestSignalOutputSet.so |  |  | 有 | 有
24 | D_Y17-92_121 | 模式2接收参数设置 | SS2BBE_RcvParamSet.so |  | 5157 | 无 | 需要沟通 | 王
25 | D_Y17-92_122 | 模式2调制参数设置 | SS2BBE_ModuParamSet.so |  | 5158 | 无 | 需要沟通 | 姜
26 | D_Y17-92_123 | 模式2测距测速参数设置 | SS2BBE_CjCsParamSet.so |  |  | 无 | 需要沟通 | 王
27 | D_Y17-92_124 | 模式2扩频码设置 | SS2PNCodeSet.so |  |  | 无 | 需要沟通 | 孙
28 | D_Y17-92_125 | 检前记录设备控制 | RecorderMonitor.so |  |  | 有 | 有 | 已完成
29 | D_Y17-92_126 | 测试开关矩阵监控 | TESTNet_Switch.so |  | 5160 | 无 | 需要沟通 | 3.8 界面效果和参数设置类似 可能三个下拉框控件
30 | D_Y17-92_127 | 中频开关矩阵监控 | Net_Switch.so |  | 5135 | 有 | 有 | 已完成
31 | D_Y17-92_128 | 射频切换开关监控 | SswitchDcu.so |  | 5163 | 无 | 需要沟通 | 3.2 参数设置 自定义结构体
32 | D_Y17-92_129 | 射频分路组合监控 | SLDCDcu.so |  | 5161 | 无 | 需要沟通 | 3.1 参数设置 自定义结构体
33 | D_Y17-92_130 | 标准TTC联试应答机监控 | USBRSPdu.so |  | 5166 | 无 | 需要沟通 | 704这边确认 | 显示调试完毕
34 | D_Y17-92_131 | 非相干扩频联试应答机监控 | SS2RSPDcu.so |  | 5167 | 无 | 需要沟通 | 704这边确认 | 显示调试完毕
35 | D_Y17-92_132 | 校零信标一体机监控 | ZEROSTDDcu.so |  | 5164 | 无 | 需要沟通 | 参数设置 自定义结构体
36 | D_Y17-92_133 | 铷钟机箱监控 | RCLOCKDcu.so |  | 5165 | 无 | 需要沟通 | 704这边未确认
37 | D_Y17-92_135 | 频率基准源监控 | FREQBDcu.so |  | 5162 | 无 | 需要沟通 | 3.9 | √
38 | D_Y17-92_211 | 遥测系统监控与远控接口 | TMServerInterface.so |  | 5170 | 无 | 需要沟通
39 | D_Y17-92_213 | 分机设备接口 | DevCtlInterface.so |  | 5136 | 有 | 有 | 调试数传设备
40 | D_Y17-92_214 | 遥测远控与系统监控接口 | TMRemoteInterface.so |  | 5171 | 无 | 需要沟通
41 | D_Y17-92_145 | 测控系统监控与远控接口 | TTCServerInterface.so |  | 5172 | 无 | 需要沟通
42 | D_Y17-92_147 | 测控远控与系统监控接口 | TTCRemoteInterface.so |  | 5173 | 无 | 需要沟通